附件1

广阳区（示例）地下管网工程问题项目排查清单

（共涉及  项，已完成  项，完成率  %）

填表单位： 填表人：电话:填表日期：     年  月  日

| 序号 | 项目名称 | 类型 | 完工时间 | 手续办理情况 |  |  | 项目整改情况 |  |  | 处理方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 立项用地手续 | 规划施工手续 | 竣工联合验收 | 检测 情况 | 检测 时间 | 整改 进度 |  |  |
| 1 | 广阳区……燃气管道项目（示例） | 燃气 | 2023.4 | 已办结 | 未办理 | 未办理 | 已检测 | 2022.4.10 | 已完成整改，正在备案 | 整改后补办 | 预计3月底完成整改，4月初完成补办手续 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：处理方式分为“补办手续”“整改后补办”“拆除重建”3种情况。

附件2

# 廊坊市地下管网工程建设审批事项及办理流程（政府投资类）

|  | 立项用地规划许可阶段（9个工作日） |  |  |  |  |  | 工程建设、施工许可阶段（10个工作日） |  |  |  | 竣工验收阶段（6个工作日） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主流程办理事项 | 提交申请 | 发改 | 自规 | 发改 | 自规 | 发改 | 提交申请 | 自规 |  | 审批 | 提交申请 | 联合验收 |  |  |  |
|  |  | 政府投资项目建议书审批 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 政府投资项目可行性研究报告审批 | 新增建设用地划拔决定书核发 | 政府投资项目初步设计审批 |  | 建设工程审计方案审查 | 建设工程规划类许可证核发 | 建筑工程施工许可证核发（质监、安监、人防质监承诺） |  | 审批 | 住建 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设工程规划条件核实 | 建设工程档案专项验收 | 竣工验收消防备案 | 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案 |
|  |  | 3个工作日 | 非新增用地无需办理 | 3个工作日 | 非新增用地无需办理 | 3个工作日 |  | 8个工作日 |  | 2个工作日 |  | 6个工作日 |  |  |  |
| 中介服务事项 | 编制建设工程设计方案 编制施工图设计文件 施工图设计文件审查报告及合格书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地下管网测绘 第三方专项检测 |  |  |  |  |
| 其他可并联办理事项 | 建设项目环境影响评价文件审批或建设项目环境影响登记备案 生产建设项目水土保持方案审批 施工图抗震设防要求审查 雷电防护装置设计审核 洪水影响评价审批（河道管理范围内建设项目工程建设方案审批） 因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核 在危及人防工程安全范围内埋设管道、修建地面工程审批及人防工程改造审批 人防通信、警报设施拆除、迁移批准 工程建设涉及城市绿地、树木审批 城市地下交通干线及其他地下工程兼顾人民防空需要审查 市政设施建设类审批 改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批 城市建筑垃圾处置核准 取水许可审批 招投标情况书面报告提交 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 抗震设防要求专项竣工验收 雷电防护装置竣工验收 |  |  |  |  |
| 注：审批时间不含公示、专家评审及会议审议等相关环节时间，各事项审批部门以实际为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 廊坊市地下管网工程建设审批事项及办理流程（社会投资类）

|  | 立项用地规划许可阶段（4个工作日） |  |  |  | 工程建设、施工许可阶段（10个工作日） |  |  |  | 竣工验收阶段（6个工作日） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主流程办理事项 | 提交申请 | 自规 | 发改 | 自规 | 提交申请 | 自规 |  | 审批 | 提交申请 | 联合验收 |  |  |  |
|  |  | 建设项目用地预审与选址意见书 | 企业投资项目核准（备案） | 新增建设用地划拔决定书核发 |  | 建设工程审计方案审查 | 建设工程规划类许可证核发 | 建筑工程施工许可证核发（质监、安监、人防质监承诺） |  | 审批 | 住建 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设工程规划条件核实 | 建设工程档案专项验收 | 竣工验收消防备案 | 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案 |
|  |  | 非新增用地无需办理 | 4（1）个工作日 | 非新增用地无需办理 |  | 8个工作日 |  | 2个工作日 |  | 6个工作日 |  |  |  |
| 中介服务事项 | 编制建设工程设计方案 编制施工图设计文件 施工图设计文件审查报告及合格书 |  |  |  |  |  |  |  | 地下管网测绘 第三方专项检测 |  |  |  |  |
| 其他可并联办理事项 | 建设项目环境影响评价文件审批或建设项目环境影响登记备案 生产建设项目水土保持方案审批 施工图抗震设防要求审查 雷电防护装置设计审核 洪水影响评价审批（河道管理范围内建设项目工程建设方案审批） 因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核 在危及人防工程安全范围内埋设管道、修建地面工程审批及人防工程改造审批 人防通信、警报设施拆除、迁移批准 工程建设涉及城市绿地、树木审批 城市地下交通干线及其他地下工程兼顾人民防空需要审查 市政设施建设类审批 改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批 城市建筑垃圾处置核准 取水许可审批 招投标情况书面报告提交 |  |  |  |  |  |  |  | 抗震设防要求专项竣工验收 雷电防护装置竣工验收 |  |  |  |  |
| 注：审批时间不含公示、专家评审及会议审议等相关环节时间，各事项审批部门以实际为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |